## Programación vacaciones
Proyecto: Ajuste de la programación de vacaciones
Cliente: Laboratorios Senosiaian
Responsable por el cliente: Lic. Ivan Texis Ramos
Actividades | Tareas | Fecha Proceso | Hora Inicio | Hora Termino | Horas
Validación de conexión |  | 2026-01-16 | 9:00 | 11:00 | 2
Instalar Anydesk
Validar conexión
Comprobar espacio en disco duro
Verificar usuario de Windows
Crear directorios de trabajo
Validar existencia archivos de respaldos
Reubicar archivos de respaldo
Validación de ambiente de trabak |  | 2026-01-16 | 11:00 | 19:00 | 8
Descargar Ms SQL Server
Descargar vs_SSMS
Recuperar bases de datos
- Producción
- Histórico
Validación y depuración de Bases de datos restauradas
- Producción
- Histórico
Toma de respaldos
- Producción
- Histórico
Generación de Reporte de trabajadores activos sin programación de vacaciones
- Producción
- Histórico
Generación de datos de actualización |  | 2026-01-17 | 10:00 | 17:40 | 7
Generación y llenado de tabla filtro de trabajadores desde Excel
* Excel Facilitado por el cliente
* Se encontró un error en Excel el campo tipo nomina es realmente clase de nomina
Migración de nómina cerradas de base de datos producción a base de datos histórico
- Generación de scripts para generación y llenado de las tablas trans
Creación de tablas temporales de trabajo para la actualización de la programación de vacaciones
Generación de scripts para el llenado de las tablas temporales
Generación de scripts para el cierre de vacaciones manuales
Ajustes de triggers para el llenado de las tablas
- transacciones_ns
- programacion_vacaciones
- saldos_vacaciones
Ajustes de procedimientos para el cálculo manual de cierre de vacaciones
- sp_cierre_nomina_cv_ns
- sp_cierre_nomina_cv_ns2
Generación de scripts para la actualización de la tabla programación de vacaciones
| Total Horas | 17
Objetivo del Proyecto
Realizar un proceso de actualización de la programación de vacaciones a empleados que adolecen de registros en la tabla programacion_vacaciones
Resumen de Horas Trabajadas
16/01/2026: 10 horas
17/01/2026: 7 horas
Total: 17 horas
Conclusión
Script preparado y entregado al responsable del proyecto para su aplicación en el ambiente de producción
Los ajustes a objetos de base de datos se realizaron únicamente en el ambiente de desarrollo